## Harmonogram
HARMONOGRAM RESTRUKTURALIZACE FF UK · 2026
| Červen 2026 |  | Červenec 2026 |  | Srpen 2026 |  | Září 2026 |  | Říjen 2026 |  | Listopad 2026 |  | Prosinec 2026 |  | Leden 2027
Aktivita | červen 1 – 15 | červen 16 – 30 | červenec 1 – 15 | červenec 16 – 31 | srpen 1 – 15 | srpen 16 – 31 | září 1 – 15 | září 16 – 30 | říjen 1 – 15 | říjen 16 – 31 | listopad 1 – 15 | listopad 16 – 30 | prosinec 1 – 15 | prosinec 16 – 31 | leden 1 – 15 | leden 16 – 31
Přípravná fáze (sběr dat, analýza rizik)
Jednání s katedrami
Příprava podkladů pro AS FF UK a VOS
Projednání návrhu kolegiem | [5 empty] | ◆
Projednání s VOS a informování Úřadu práce | [6 empty] | ◆
Projednání na AS FF UK | [6 empty] | ◆
Vyjádření VOS ke konkrétním org. změnám | [7 empty] | ◆
Průběh personálních opatření
Účinnost organizační změny | [14 empty] | ◆
Provozní implementace organizačních změn